## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
| 4002828400 | changement compensateur ref ppe circulat | OR004002828400 | SF01-PP-PP01-00AP34-1101CD-CIRC-MANCREFO | MANCHETTE REFOULEMENT |  |  | S-PC-2-1101CD-CR | SF1-MPP1 | GM3 | SF01 | LANC ARCO CCRP ERCT MMEf RIMP | SOPL AGAR | ESSALIMI | 2026-09-25 | 2026-09-22 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
10154397 | 4277810 | Changement de la vanne | OR000004277810 | SF01-PP-PP01-000SPH-0000C2 | BAC C2 DE STOCKAGE D'ACIDE 42 % |  |  | S-PC-C2 | SF1-MPP1 | GM2 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | ESSALIMI | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002700852 | controle de la pompe a vide | OR004002700852 | SF01-PP-PP01-00AP12-51302A | MOTOPOMPE À VIDE DU FILTRE A |  |  | S-PC-5-1302A | SF1-MPP1 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | ESSALIMI | 2026-09-23 | 2026-09-08 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
13674244 | 4002759531 | changement agitateur C4 | OR004002759531 | SF01-PP-PP01-00AP12-21001A | AGITATEUR A COMPARTIMENT N°1 DE CUVE N°1 |  |  | S-PC-2-1001A | SF1-MPP1 | GM2 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-24 | 2026-09-14 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
13674254 | 4002759532 | changement compensateur de la colonne ba | OR004002759532 | SF01-PP-PP01-00AP12-1101AB-CIRC | CIRCUITS |  |  |  | SF1-MPP1 | GM2 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-24 | 2026-09-14 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
13765889 | 4002844884 | vidange réducteur bande FA036 | OR004002844884 | SF01-PP-PP01-000NUB-0FA036-GENT-COFA36R | RÉDUCTEUR DE VITESSE, CONVOYEUR A BANDE |  |  | S-PC-FA036-R | SF1-MPP1 | GM3 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850074 | Démontage les courroies d'agitateur du b | OR004002850074 | SF01-PP-PP01-000SPH | UNITÉ DE STOCKAGE D'H3PO4 |  |  | SA-PC-PPI-SPH | SF1-MPP1 | GM3 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850165 | Montage JP au dessus de la pompe de tran | OR004002850165 | SF01-PP-PP01-000SPH | UNITÉ DE STOCKAGE D'H3PO4 |  |  | SA-PC-PPI-SPH | SF1-MPP1 | GM3 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée