## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
12897837 | 4002044339 | Entretien départ BT à l’arrêt | OR004002044339 | SF01-PP-PP02-0068TA-PSTMBT-TGBT-068TV13 | DEPART DISJONCTEUR 68TV13 25A |  |  | S-PC-68TV13-T | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260605 | 2026-09-25 | 2026-06-05 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12898495 | 4002045034 | Entretien départ BT à l’arrêt | OR004002045034 | SF01-PP-PP02-0068TA-8TP01S-GMOT-DEPARTM | DEPART MOTEUR BT |  |  | S-PC-68TP01S-T | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260605 | 2026-09-24 | 2026-06-05 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13287718 | 4002406778 | Contrôle préventif variateur | OR004002406778 | SF01-PP-PP02-0000AP-P63122-GMOT-VARIATE | VARIATEUR DE VITESSE |  |  | S-PC-P63122-VAR | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260728 | 2026-09-24 | 2026-07-28 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13287742 | 4002406822 | Contrôle préventif variateur | OR004002406822 | SF01-PP-PP02-0000AP-P63123-GMOT-VARIATE | VARIATEUR DE VITESSE |  |  |  | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260728 | 2026-09-25 | 2026-07-28 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13287825 | 4002406897 | Contrôle trimestriel DCI poste | OR004002406897 | SF01-PP-PP02-0000AP-PSTTR6-DINC | DETECTION INCENDIE |  |  |  | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260728 | 2026-09-24 | 2026-07-28 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13287963 | 4002407025 | Contrôle trimestriel post élec | OR004002407025 | SF01-PP-PP02-000CLP-PSTMBT | POSTE ELECTRIQUE MT BT |  |  | S-PC-POST-MTBT-CLP | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260728 | 2026-09-25 | 2026-07-28 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13460832 | 4002557593 | Contrôle sécurités convoyeur | OR004002557593 | SF01-PP-PP02-000CLP-0Q6203-GMOT-DEPARTM | DEPART MOTEUR BT |  |  | S-PC-Q6203-T | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260824 | 2026-09-24 | 2026-08-24 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13740439 | 4002816112 | Control hebdomadaire post élec | OR004002816112 | SF01-PP-PP02-0000AP-PSTVAR | POSTE VARIATEURS DE VITESSE PPII |  |  | S-PC-POST-VAR-PRAYON | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-24 | 2026-09-21 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13740455 | 4002816118 | Control hebdomadaire post élec | OR004002816118 | SF01-PP-PP02-0068TA-PSTFTA | POSTE ELECTRIQUE BT FILTRATION TA |  |  | S-PC-POST-BT-FTA | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-24 | 2026-09-21 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
| 4678574 | Remise en service circuit de commande | OR000004678574 | SF01-PP-PP02-0068TA-68TP15-GMOT-DEPARTM | DEPART MOTEUR BT |  |  | S-PC-68TP15-T | SF1-EPP2 | GM6 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | BOUDARQA | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée