## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
13377364 | 4002487243 | Ronde inspection 7j Ensacheuse | OR004002487243 | SF02-FM-0MCP-002506 | LIGNE ENSACHAGE PRODUIT FINIT |  |  | S-PC-2506 | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260810 | 2026-09-27 | 2026-08-10 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736894 | 4002815776 | Contrôle fermeture brûleur | OR004002815776 | SF02-FM-0MCP-COMBUS-001501-SURV-ZS4706 | FIN DE COURSE DE FERMETURE BRULEUR |  |  | S-PC-ZS4706 | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736896 | 4002815778 | ENTRETIEN SALLE TECHNIQUE | OR004002815778 | SF02-FM-BATI-SLTECH | SALLE TECHNIQUE ATELIER MCP |  |  | NOUVEAU PT_SAP | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736844 | 4002815792 | Contrôle détecteur flamme XY | OR004002815792 | SF02-FM-0MCP-COMBUS-001501-SURV-XY4705 | DETECTEUR DE FLAMME DU BRULEUR |  |  | S-PC-YX4705 | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736845 | 4002815793 | PEVENTIF 7j DCS CAC | OR004002815793 | SF02-FM-0MCP-COMBUS-001501-ARAU | ARMOIRE AUTOMATE CHAMBRE MCP |  |  | S-PC-API-C-MCP | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736910 | 4002815798 | Contrôle dosometre phosphate | OR004002815798 | SF02-FM-0MCP-PRPULP-WT1801 | DOSOMETRE DE LA CHAUX |  |  | S-PC-WT1801 | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736885 | 4002815806 | Ronde inspection 7j DCS | OR004002815806 | SF02-FM-BATI-SLTECH-DCSMCP | SYSTÈME NUMÉRIQUE CONTRÔLE ET COMMANDE |  |  | S-PC-MCP-DCS | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736878 | 4002815820 | PREVENTIF SYSTEMATIQUE | OR004002815820 | SF02-FM-0MCP-CICHAU-02301A-SURV-KV2301A4 | ELECTROVANNE FLUIDISATION SILO 2301A |  |  | S-PC-KV2301A-4 | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736900 | 4002815822 | PEVENTIF 7J INSTRUM CAC | OR004002815822 | SF02-FM-0MCP-COMBUS-001501-SURV | CONTRÔLE ET SURVEILLANCE |  |  | NOUVEAU PT_SAP | SF2-RMCP | GM8 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée