## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
13755131 | 4002838346 | remise en place la tuyauterie de refroid | OR004002838346 | SF01-PP-PP02-0068TA | TRAITEMENT ACIDE |  |  | SA-PC-PPII-TA | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | Y.ESSMAOUI | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4002847994 | Changement courroie de S6203A | OR004002847994 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-S6203A | FILTRE A MANCHE INTENSIF DU BROYEUR A |  |  | S-PC-S6203A | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | LANC ARCO CCRP ERCT MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736816 | 4002815693 | CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE EN MARCHE SUIVANT | OR004002815693 | SF01-PP-PP02-0068TA-68FS01 | FILTRE PRESS N°01 |  |  | S-PC-68FS01 | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736817 | 4002815694 | CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE EN MARCHE ROND | OR004002815694 | SF01-PP-PP02-0068TA | TRAITEMENT ACIDE |  |  | SA-PC-PPII-TA | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13736819 | 4002815696 | CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE EN MARCHE SUIVANT | OR004002815696 | SF01-PP-PP02-0068TA-68FS02 | FILTRE PRESS N°02 |  |  | S-PC-68FS02 | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260921 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4248682 | Changement compensateur DN500 | OR000004248682 | SF01-PP-PP02-0CAP2X-D6401X | BOUILLEUR |  |  | S-PC-D6401X | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4248721 | Changement compensateur DN500 | OR000004248721 | SF01-PP-PP02-0CAP2Y-D6401Y | BOUILLEUR |  |  | S-PC-D6401Y | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4248728 | Changement compensateur DN700 | OR000004248728 | SF01-PP-PP02-0CAP3X-D6601X | BOUILLEUR |  |  | S-PC-D6601X | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270331 | Changement compensateur ref P6300 | OR000004270331 | SF01-PP-PP02-0000AP-0P6300-GRPO-COMPREFO | COMPENSATEUR REFOULEMENT |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270335 | Changement Compensateur Asp P6601Y | OR000004270335 | SF01-PP-PP02-0CAP3Y-P6601Y-CIRC-COMPASPE | COMPENSATEUR ASPIRATION |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270500 | Changement compensateur entré E6601Y | OR000004270500 | SF01-PP-PP02-0CAP3Y-E6601Y-CIRC-COMPENTR | COMPENSATEUR ENTRE |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270510 | Changement Compensateur sortie E6601Y | OR000004270510 | SF01-PP-PP02-0CAP3Y-E6601Y-CIRC-COMPSORT | COMPENSATEUR SORTIE |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270774 | Changement Compensateur sortie D6401X | OR000004270774 | SF01-PP-PP02-0CAP2X-D6401X-CIRC-COMPSORT | COMPENSATEUR SORTIE |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4270776 | Changement compensateur sortie D6401Y | OR000004270776 | SF01-PP-PP02-0CAP2Y-D6401Y-CIRC-COMPSORT | COMPENSATEUR SORTIE |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4304645 | changement des roulements du séparateurs | OR000004304645 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-S6201A | SÉPARATEUR DYNAMIQUE A |  |  | S-PC-S6201A | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | ESSALIMI | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4371875 | Changement PV de R6300 | OR000004371875 | SF01-PP-PP02-0000AP-0R6300 | CUVE D'ATTAQUE PRINCIPALE N°01 |  |  | S-PC-R6300 | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4372997 | Changement des poulie du S6201B | OR000004372997 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-S6201B | SÉPARATEUR DYNAMIQUE B |  |  | S-PC-S6201B | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4373957 | Changement des flexibles FP | OR000004373957 | SF01-PP-PP02-0000AP-S6301P | FILTRE PRAYON DE L'UNITÉ AP |  |  | S-PC-S6301P | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4434162 | Révision FP | OR000004434162 | SF01-PP-PP02-0000AP-S6301P | FILTRE PRAYON DE L'UNITÉ AP |  |  | S-PC-S6301P | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4456178 | Changement des pales de M6300 | OR000004456178 | SF01-PP-PP02-0000AP-0M6300 | AGITATEUR DE LA CUVE PRINCIPALE N°01 |  |  | S-PC-M6300 | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4484729 | Révision du séparatur B | OR000004484729 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-S6201B | SÉPARATEUR DYNAMIQUE B |  |  | S-PC-S6201B | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4550758 | Graissage des équipements PPII | OR000004550758 | SF01-PP-PP02-0000AP | ATTAQUE FILTRATION |  |  | SA-PC-PPII-AP | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4657110 | Changement palier | OR000004657110 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-0S6204 | FILTRE A MANCHE NEU D'ASSAINISSEMENT |  |  | S-PC-S6204 | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2025-07-26 | 2025-05-30 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002664449 | Changement de la chaine de Q6210 | OR004002664449 | SF01-PP-PP02-BRTBP2-0Q6210-GENT-CHAINE | CHAINE REDLER |  |  |  | SF1-MPP2 | GM3 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | JAMIL1 | 2026-09-21 | 2026-09-07 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée