## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
10148982 | 4206562 | Rinçage à l'eau filtrée du refroid. DT | OR000004206562 | SF01-PS-PS04-SECACI-0E8301-CANA | CANALISATION REFROIDISSEUR ACIDE E8301 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-28 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
10368938 | 4264527 | Confection collecteur des purges de vape | OR000004264527 | SF01-PS-PS04-00OSBL-0SU011 | CIRCUIT SOUFRE LIQUIDE STOCKAGE MP1 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-03-18 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13628277 | 4002717413 | Etanchement fuite condensat derriere la | OR004002717413 | SF01-PS-PS04-SECSSL-0T8203-CANA | CANALISATION RESERVOIR 0T8203 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13625418 | 4002717411 | Prolongement de purge refoulement pompe | OR004002717411 | SF01-PS-PS04-SECEAU-P8305B-CANA | CANALISATION ET ACCESSOIRES POMPE P8305B |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-24 | 2026-09-11 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13627811 | 4002717412 | Changement vanne de purge VM derrière ba | OR004002717412 | SF01-PS-PS04-SECVAP-0E8321 | REFROIDISSEUR 2 E8321 DE VAPEUR MP |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-24 | 2026-09-11 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13773885 | 4002850052 | fuite sur support filtre d'eau de mer A | OR004002850052 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP DNMJ PART RIMP | ATPL ATAL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13773948 | 4002850056 | fuite de vapeur sur système de SC1 | OR004002850056 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP DNMJ PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13773970 | 4002850058 | fuite de vapeur LP entre bride circuit d | OR004002850058 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | LANC CCRP DNMJ PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
10368647 | 4204065 | Remise en état la vanne eau de mer | OR000004204065 | SF01-PS-PS04-SECEMR | SECTION EAU DE MER DE L'ATELIER PS 4 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-27 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10368649 | 4204108 | Etanchement fuite d'acide sur IAT | OR000004204108 | SF01-PS-PS04-SECACI-0E8304 | REFROIDISSEUR ABSORPTION INTERMEDIAIRE |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-27 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10368692 | 4204142 | Ouverture et fermeture PV F/E/M | OR000004204142 | SF01-PS-PS04-SECEMR | SECTION EAU DE MER DE L'ATELIER PS 4 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-27 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10148826 | 4206573 | Installation monorail PV FA cooler | OR000004206573 | SF01-PS-PS04-SECACI-0E8306 | REFROIDISSEUR ABSORPTION FINALE |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10368962 | 4212561 | Démontage et remontage de la pompe 8304 | OR000004212561 | SF01-PS-PS04-SECACI-0P8304 | MOTOPOMP ACIDE PRODUIT P8304 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4298930 | Montage vanne sur circuit de rinçage de | OR000004298930 | SF01-PS-PS04-SECAIR-0C8301 | TOUR DE SECHAGE C8301 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2025-06-28 | 2025-03-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4302150 | Préparation d'un collecteur de purge | OR000004302150 | SF01-PS-PS04-SECSSL | STOCKAGE SOUFRE LIQUIDE ATELIER PS 4 |  |  |  | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850076 | Changement purgeur automatique coté four | OR004002850076 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850192 | Etanchement fuite vapeur au niveau de ra | OR004002850192 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850199 | Récupération circuit d'air de la turbine | OR004002850199 | SF01-PS-PS04 | ATELIER SULFURIQUE PS4 |  |  | SA-PC-PS4 | SF1-MPS4 | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée