## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
10127131 | 4165829 | Démontage IP04 A pour révision | OR000004165829 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP04A | MOTOPOMPE EAU MER VERS PPII IPO4A BASSIN |  |  | S-PC-P924 IP 04A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2025-02-14 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4189363 | Changement du cartouche du filtre d'huil | OR000004189363 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA1-LUBR | CENTRALE LUBRIFICATION GTA1 CENTRALE MC |  |  | S-PC-920ER07 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2025-02-24 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4208700 | Changement tôle du caisson supérieur | OR000004208700 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-03-01 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4219142 | Débouchage filtre de la pompe Transfer | OR000004219142 | SF01-UT-00PC-STFUEL-PPEDF1 | POMPE DE DEPOTAGE DE FUEL N 01 |  |  | S-PC-PDF1 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-03-05 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4219844 | Changement de la pompe | OR000004219844 | SF01-UT-FDEM-0SEMII-P1303A | MOTOPOMPE EAU MER PPI P1303A SEM II MC |  |  | S-PC-P1303A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-03-05 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4227535 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004227535 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-03-06 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13734467 | 4002814153 | remise en état garde-corps au bassin | OR004002814153 | SF01-UT-FDEM-BASSIN | ZONE BASSIN EAU DE MER MC |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | FATHELLAH | 2026-09-25 | 2026-09-20 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13487605 | 4002592750 | chgt vanne refoule pompe reprise P12-11B | OR004002592750 | SF01-UT-0TED-000CP5-P1211B | MOTOPOMPE DE REPRISE B |  |  | S-PC-P 12-11B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATEI | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2026-08-30 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13734471 | 4002814154 | chgt 03 vannes et 01 purgeur auto VM/PS4 | OR004002814154 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-MPVAPE | CIRCUIT VAPEUR MP DE LA CENTRALE PC |  |  | S-PC-PSC-VAPMP | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2026-09-20 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13734472 | 4002814155 | étanchement fuite sur purge VM/PS4 | OR004002814155 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-MPVAPE | CIRCUIT VAPEUR MP DE LA CENTRALE PC |  |  | S-PC-PSC-VAPMP | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2026-09-20 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13734474 | 4002814157 | montage pompe à E/F N°1 vers MC2 | OR004002814157 | SF01-UT-0TED-EAUFLT-PP1MC2 | MOTOPOMPE EAU FILTREE VERS MC2 N01 |  |  | S-PC-PEF1 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | FATHELLAH | 2026-09-24 | 2026-09-20 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13774007 | 4002850161 | démontage coude NORIA B pour nettoyage | OR004002850161 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP DNMJ PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
13774550 | 4002851644 | démontage pompe BP1 vers PS3 pour révisi | OR004002851644 | SF01-UT-FDEM-0SEMII-P1302A | MOTOPOMPE EAU MER PSIII P1302A SEM II MC |  |  | S-PC-P1302B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | OT planification <1 mois ¦ Backlog planification caractérisé | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités. ¦ Qualifier le motif d'arrêt requis (ATEI, ATAL, ATAS, AGAR, ATHS) et réduire le backlog de planification ancien.
13775792 | 4002851645 | démontage coude NORIA A | OR004002851645 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | OT planification <1 mois ¦ Backlog planification caractérisé | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités. ¦ Qualifier le motif d'arrêt requis (ATEI, ATAL, ATAS, AGAR, ATHS) et réduire le backlog de planification ancien.
13440163 | 4002537897 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002537897 | SF01-UT-0TED-000CP6-P1414B | MOTOPOMPE EAU DE DILUTION B VERS CP6 |  |  | S-PC-P1414B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260820 | 2026-09-26 | 2026-08-20 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13440290 | 4002538023 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002538023 | SF01-UT-FDEM-0SEMII-PPUI02 | MOTOPOMPE D'EPUISEMENT 02 SEM II DE MC |  |  | S-PC-SEM-PEPUI1 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260820 | 2026-09-26 | 2026-08-20 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13440336 | 4002538039 | INSPECTION SYSTEMATIQUE | OR004002538039 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA2-LUBR-REFROID1 | REFROIDISSEUR HUILE SUPERIEUR GTA2 MC |  |  | S-PC-2MAV30 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260820 | 2026-09-26 | 2026-08-20 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13440337 | 4002538140 | INSPECTION SYSTEMATIQUE | OR004002538140 | SF01-UT-0TED-EAUBRU-FLTRE2 | FILTRE A SABLE N 02 |  |  | S-PC-FS2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260820 | 2026-09-26 | 2026-08-20 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13440398 | 4002538172 | OMS_MESURE VIBRATOIRE PALIERS | OR004002538172 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP06B | MOTOPOMPE DESSABLEMENT IP06B BASSIN MC |  |  | S-PC-924IP05B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260820 | 2026-09-26 | 2026-08-20 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13563581 | 4002654274 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002654274 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-FLTRT2 | FILTRE ROTATIVE N02 BASSIN EAU DE MER MC |  |  | S-PC-BEAUDREY-2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260904 | 2026-09-26 | 2026-09-04 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667577 | 4002751698 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751698 | SF01-UT-0TED-000CP5-P1201A | MOTOPOMPE A ALIMENTATION CP5 EAU FILTREE |  |  | S-PC-P12-01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667581 | 4002751705 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751705 | SF01-UT-00PC-ELECTR-PCODA1 | POMPE ÉXTRACTION CONDENSAT A GTA1 MC |  |  | S-PC-P1LCB10AP110 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667582 | 4002751706 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751706 | SF01-UT-00PC-ELECTR-PCODA2 | POMPE ÉXTRACTION CONDENSAT A GTA2 MC |  |  | S-PC-P2LCB10AP110 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667770 | 4002751714 | OMS_MESURE VIBRATOIRE PALIERS | OR004002751714 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0FP04B | POMPE D'EAU CONDENSEE FP04B CENTRALE MC |  |  | S-PC-P920 FP 04B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13667610 | 4002751751 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751751 | SF01-UT-0TED-000CP5-P1215A | MOTOPOMPE A DE DILUTION VERS MB5 |  |  | S-PC-P12-15A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667613 | 4002751754 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751754 | SF01-UT-0TED-000CP5-P1215B | MOTOPOMPE B DE DILUTION VERS MB5 |  |  | S-PC-P12-15B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667642 | 4002751773 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751773 | SF01-UT-0TED-000CP6-P1415A | MOTOPOMPE EAU DE DILUTION A VERS MB6 |  |  | S-PC-P1415A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667688 | 4002751830 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751830 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0FP02A | MOTOPOMPE PRE-ALIMENTAIRE FP02A PC-MC |  |  | S-PC-P920 FP 02A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667728 | 4002751869 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751869 | SF01-UT-0TED-STOCKE-0P1212 | MOTOPOMPE RE-CIRCULATION VERS CP5 |  |  | S-PC-P12-12 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667719 | 4002751884 | RONDE INPECTION ZONE C | OR004002751884 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13667753 | 4002751888 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751888 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP01A | MOTOPOMPE EAU MER VERS CENTRALE IPO1A MC |  |  | S-PC-P924 IP 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667756 | 4002751891 | OMS_MESURE VIBRATOIRE PALIERS | OR004002751891 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP01B | MOTOPOMPE EAU MER VERS CENTRALE IPO1B MC |  |  | S-PC-P924 IP 01B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13667758 | 4002751893 | OMS_MESURE VIBRATOIRE PALIERS | OR004002751893 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP02A | MOTOPOMPE EAU MER VERS SEM2 IPO2A MC |  |  | S-PC-P924 IP 02A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 1 | OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13667739 | 4002751900 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751900 | SF01-UT-0TED-STOCKE-P1204A | MOTOPOMPE A E/DEC BAC 1000 VES PSIII |  |  | S-PC-P12-04A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667743 | 4002751904 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751904 | SF01-UT-0TED-EAUFLT-PPEF02 | MOTOPOMPE EAU FILTREE VERS CHATEAU N 02 |  |  | S-PC-KA066 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667763 | 4002751914 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751914 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0FP04A | POMPE D'EAU CONDENSEE FP04A CENTRALE MC |  |  | S-PC-P920 FP 04A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
13667769 | 4002751920 | LUBRIFICATION DES PALIERS | OR004002751920 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0FP03B | MOTOPOMPE EAU ALIMENTAIRE FP03B PC-MC |  |  | S-PC-P920 FP 03B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260913 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Graissage | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
10143561 | 4189446 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004189446 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-24 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10143568 | 4189458 | Démontage coude Noria B pour débouchage | OR000004189458 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01B | ECHANGEUR NORIA-B CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-24 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4189572 | Contrôle pompe de Transfer N°2 | OR000004189572 | SF01-UT-00PC-STFUEL-PPETF2 | POMPE DE TRANSFERT DE FUEL N 02 |  |  | S-PC-PTF2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-24 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4198614 | Remise en état passerelle | OR000004198614 | SF01-UT-00PC-000BW2-BAC100 | BAC FUEL 100 M3 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-CITERNE FUEL | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4198724 | Changement pompe de fuel N°1 | OR000004198724 | SF01-UT-00PC-000BW2-PPHPF1 | POMPE HP FUEL N 01 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-PG2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4198842 | Démontage de la pompe IP05A | OR000004198842 | SF01-UT-FDEM-BASSIN | ZONE BASSIN EAU DE MER MC |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10164180 | 4198845 | ouverture et fermeture des PV du BW2 | OR000004198845 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10159310 | 4198846 | Montage des affiches de signalisation | OR000004198846 | SF01-UT-00PC-000BW2-PPHPF1 | POMPE HP FUEL N 01 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-PG2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4200816 | Remise en état du circuit d'aire | OR000004200816 | SF01-UT-0TED-000CP5-0K1212 | SUPRESSEUR D AIR B CP5 |  |  | S-PC-K12-12 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4201746 | Changement tresse de la pompe IP05B | OR000004201746 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP05B | MOTOPOMPE IP05B EAU MER VERS PS4 |  |  | S-PC-924-IP-05B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202360 | Découpage et montage des tôle | OR000004202360 | SF01-UT-FDEM-0SEMII | ZONE SURPRESSEUR EAU DE MER II DE MC |  |  | SA-PC-PC-SEM | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202376 | Démontage pompe Transfer fuel N°1 et leu | OR000004202376 | SF01-UT-00PC-000BW2-PPHPF1 | POMPE HP FUEL N 01 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-PG2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10143453 | 4202623 | Démontage et remontage pompe Transfer fu | OR000004202623 | SF01-UT-00PC-000BW2-PPHPF1 | POMPE HP FUEL N 01 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-PG2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202720 | Préparation et soudage bride d'aspiratio | OR000004202720 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP04A | MOTOPOMPE EAU MER VERS PPII IPO4A BASSIN |  |  | S-PC-P924 IP 04A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202735 | Découpage et remontage garde-corps déven | OR000004202735 | SF01-UT-00PC-STFUEL | STATION DE FUEL UTILITE DE MC |  |  | SA-PC-PC-SFUEL | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202736 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004202736 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4202738 | Démontage et remontage flexible du pompe | OR000004202738 | SF01-UT-FDEM-BASSIN | ZONE BASSIN EAU DE MER MC |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-24 | 2025-02-26 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4206252 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004206252 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4206331 | Démontage coude Noria B pour débouchage | OR000004206331 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01B | ECHANGEUR NORIA-B CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4207007 | Démontage d'une boulons de le fouloire | OR000004207007 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP05A-GPPE-PALIER01 | PALIER POMPE IP05A VERS PS4 |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4207033 | Préparation supporte de la pompe E/M | OR000004207033 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP02A | MOTOPOMPE EAU MER VERS SEM2 IPO2A MC |  |  | S-PC-P924 IP 02A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4207085 | Elimination des tresse sur la pompe IP05 | OR000004207085 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP05A-GPPE-PRSETOUP | PRESSE ETOUPE POMPE IP05A VERS PS4 |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-02-28 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208410 | Ouverture et fermeture de la vanne | OR000004208410 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP03A | MOTOPOMPE EAU MER VERS PSII IPO3A BASSIN |  |  | S-PC-P924 IP 03A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208411 | Changement tresse de la pompe IP03A | OR000004208411 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP03A | MOTOPOMPE EAU MER VERS PSII IPO3A BASSIN |  |  | S-PC-P924 IP 03A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208412 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004208412 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208414 | Démontage coude Noria B pour débouchage | OR000004208414 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01B | ECHANGEUR NORIA-B CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208417 | Serrage des tresse de la pompe IP03A | OR000004208417 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP03A | MOTOPOMPE EAU MER VERS PSII IPO3A BASSIN |  |  | S-PC-P924 IP 03A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4208418 | Etanchement fuite vapeur au niveau bride | OR000004208418 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-20FR04 | COLLECTEUR BARILLET VAPEUR MP |  |  | S-PC-920FR04 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-01 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10164242 | 4210032 | Démontage et remontage deux bruleur | OR000004210032 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4210037 | Travaux sur diaphragme sortie vapeur BW2 | OR000004210037 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10170802 | 4210182 | Démontage et remontage pompe Transfer | OR000004210182 | SF01-UT-00PC-STFUEL-PPETF1 | POMPE DE TRANSFERT DE FUEL N 01 |  |  | S-PC-PTF1 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4210188 | Démontage et remontage filtre HP au BW | OR000004210188 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-HPVAPE | CIRCUIT VAPEUR HP DE LA CENTRALE PC |  |  | S-PC-PC-VAPHP | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4210191 | Etanchement fuite de vapeur de diaphragm | OR000004210191 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10127258 | 4210350 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004210350 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10127275 | 4210352 | Démontage coude Noria B pour débouchage | OR000004210352 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01B | ECHANGEUR NORIA-B CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-03 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4211596 | Etanchement fuit vapeur sur bruleur BW2 | OR000004211596 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4212499 | Décoincement de la vanne de vapeur BW2 | OR000004212499 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4212565 | Démontage et remontage manchette | OR000004212565 | SF01-UT-0TED-000CP5-P1211A | MOTOPOMPE DE REPRISE A |  |  | S-PC-P12-11A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
10127378 | 4212573 | Pose chassis de la pompe BP vers PP1 | OR000004212573 | SF01-UT-FDEM-0SEMII-P1303B | MOTOPOMPE EAU MER PPI P1303B SEM II MC |  |  | S-PC-P1303B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-04 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4219072 | Démontage coude Noria A pour débouchage | OR000004219072 | SF01-UT-00PC-0NORIA-0IE01A | ECHANGEUR NORIA-A CENTRALE MC |  |  | S-PC-922 IE 01A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-05 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4219078 | Etanchement deux fuite de vapeur circuit | OR000004219078 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI | CHAUDIERE AUXLILLAIRE BW2 MC |  |  | S-PC-B2 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-05 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4219849 | débridage de l'aspiration de la pompe Su | OR000004219849 | SF01-UT-FDEM-0SEMII-P1303A | MOTOPOMPE EAU MER PPI P1303A SEM II MC |  |  | S-PC-P1303A | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-05 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4228040 | Serrage des tresse pompe IP02B | OR000004228040 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP02B | MOTOPOMPE EAU MER VERS SEM2 IPO2B |  |  | S-PC-P924 IP 02B | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-06 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4240411 | Préparation châssis de la pompe Transfer | OR000004240411 | SF01-UT-00PC-STFUEL-PPETF1 | POMPE DE TRANSFERT DE FUEL N 01 |  |  | S-PC-PTF1 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-12 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4242591 | Remise en état caillebotis du CP5 | OR000004242591 | SF01-UT-0TED-000CP5 | CHAINE DE DEMINERALISATION CP5 TED DE MC |  |  | SA-PC-Z12-01 | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2025-03-13 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4292932 | CHANGEMENT LES TRESSES | OR000004292932 | SF01-UT-00PC-000BW2-BAC100 | BAC FUEL 100 M3 CHAUDIERE BW MC |  |  | S-PC-BW-CITERNE FUEL | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4434027 | CHANGEMENT D ACCOUPLEMENT | OR000004434027 | SF01-UT-0TED-EAUFLT-PPEF03-TRAN-ACCOUPLE | ACCOUPLEMENT PPE EAU FILTRE CHATEAU N 03 |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF IMPR ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf* | SOPL | BENMOUSSA1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4434031 | CHANGEMENT LES TRESSES | OR000004434031 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI-CANA | CANALISATIONS ACCESSOIRES CHAUDIERE BW2 |  |  |  | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF ARCO CCRP ERCT JBFI MMEf RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
13774000 | 4002850160 | serrage des tresses de la pompe BP1 ver | OR004002850160 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
| 4002850230 | Controle des tresses de la pompe BP1 ver | OR004002850230 | SF01-UT-00PC | CENTRALE THERMIQUE ET ENERGIE DE MC |  |  | SA-PC-PC-E | SF1-MCU | GM4 | SF01 | TCLO CONF CCRP JBFI PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | OT_COR_EGAL | Agent de Saisie | Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée